## Foglio1
| Data | Effort Stimato | Effort TM1 | Effort TM2 | Effort TM3 | Effort TM4 | Effort TM5 | Effort TM6 | Effort TM7 | Effort Reale | Sprint 1
Sprint 1 | 2021-12-29 | 7.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 7.2 | Data | Effort Cumulativo Stimato | Effort Cumulativo Reale
| 2021-12-30 | 7.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 6.8 | 0 | 36.8 | 36.8
| 2021-12-31 | 7.36 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2021-12-29 | 29.44 | 29.6
| 2022-01-01 | 7.36 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 2021-12-30 | 22.08 | 22.8
| 2022-01-02 | 7.36 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 2021-12-31 | 14.72 | 15.3
Sprint 2 | 2022-01-03 | 7.36 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2022-01-01 | 7.36 | 9.4
| 2022-01-04 | 7.36 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2022-01-02 | 0 | 3
| 2022-01-05 | 7.36 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5
| 2022-01-06 | 7.36 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5
| 2022-01-07 | 9.86 | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.2
| 2022-01-08 | 9.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Sprint 2 | Sprint 2
| 2022-01-09 | 9.86 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | Data | Effort Cumulativo Stimato | Effort Cumulativo Reale
Sprint 3 | 2022-01-10 | 9.86 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 59.02 | 59.02
| 2022-01-11 | 13.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2022-01-03 | 51.66 | 52.52
| 2022-01-12 | 13.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2022-01-04 | 44.3 | 46.02
| 2022-01-13 | 13.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2022-01-05 | 36.94 | 38.52
| 2022-01-14 | 13.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2022-01-06 | 29.58 | 32.02
| 2022-01-15 | 13.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 14.5 | 2022-01-07 | 19.72 | 22.82
| 2022-01-16 | 13.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 13.5 | 2022-01-08 | 9.86 | 15.82
| 2022-01-17 | 13.64 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2.5 | 2 | 12.5 | 2022-01-09 | 0 | 8.32
| 2022-01-18 | 5.86 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5
Sprint 3
[11 empty] | Data | Effort Cumulativo Stimato | Effort Cumulativo Reale
[11 empty] | 0 | 111.2 | 111.2
[11 empty] | 2022-01-10 | 101.34 | 103.2
[11 empty] | 2022-01-11 | 87.7 | 90.2
[11 empty] | 2022-01-12 | 74.06 | 77.2
[11 empty] | 2022-01-13 | 60.42 | 64.2
[11 empty] | 2022-01-14 | 46.78 | 50.2
[11 empty] | 2022-01-15 | 33.14 | 35.7
[11 empty] | 2022-01-16 | 19.5 | 22.2
[11 empty] | 2022-01-17 | 5.86 | 9.7
[11 empty] | 2022-01-18 | 0 | 7.2